## Tabelle1
Id | Beschreibung | Typ | Story Points | Priorität | Notizen
1 | Der User soll aus mehreren Steinen auswählen können | User Story | 5 | 200
2 | Der User soll Spielsteine legen können | User Story | 20 | 200
3 | Die grundlegende GUI | Constraint | 20 | 200
4 | Der User soll Spielsteine drehen können | User Story | 2 | 200
5 | Der User soll ein neues Spiel starten können | User Story | 8 | 200
6 | Der User soll einem bestehendem Spiel beitreten können | User Story | 5 | 200
7 | Netzwerkkommunikation | Constraint | 20 | 200
8 | Der User soll schummeln können | User Story | 8 | 180 | nA | Ideen fürs Schummeln: Stein legen obwohl man nicht dran ist / Eigenen Score (einmal pro Spiel) erhöhen
9 | Der User soll andere Schummler ertappen können | User Story | 2 | 150 |  | Entsprechend den Ideen: Handy schütteln, um Betrug zu bemängeln / 3-Finger-Swipe
10 | Das System soll schnell auf die Eingaben des Users reagieren | Constraint | 2 | 150
11 | Der User soll jederzeit wissen, wieviele Quadrate er belegt | User Story | 1 | 100
12 | Das System soll sinnvolle Fehlermeldungen anzeigen | Constraint | 5 | 100
13 | Ansprechende GUI | Constraint | 8 | 100
14 | Am Ende des Spiels sollte eine Spielstatistik angezeigt werden | User Story | 3 | 40
15 | Der User soll Einstellungen tätigen können (Farbe der Steine,...) | User Story | 2 | 20
16 | Der User kann zwischen Englisch und Deutsch umstellen | User Story | 2 | 10
17 | Der User soll ein Konto anlegen können (Für Highscores,…) | User Story | 13 | 10
18 | Der User soll sich anmelden können (nur Name) | User Story | 2 | 10
128
Sprint 1:
1 | Der User soll aus mehreren Steinen auswählen können | User Story | 5 | 200
2 | Der User soll Spielsteine legen können | User Story | 20 | 200
3 | Die grundlegende GUI | Constraint | 20 | 200
45
Sprint 2:
4 | Der User soll Spielsteine drehen können | User Story | 2 | 200
5 | Der User soll ein neues Spiel starten können | User Story | 8 | 200
6 | Der User soll einem bestehendem Spiel beitreten können | User Story | 5 | 200
7 | Netzwerkkommunikation | Constraint | 20 | 200
8 | Der User soll schummeln können | User Story | 8 | 180 | nA
43
Sprint 3:
9 | Der User soll andere Schummler ertappen können | User Story | 2 | 150
10 | Das System soll schnell auf die Eingaben des Users reagieren | Constraint | 2 | 150
11 | Der User soll jederzeit wissen, wieviele Quadrate er belegt | User Story | 1 | 100
12 | Das System soll sinnvolle Fehlermeldungen anzeigen | Constraint | 5 | 100
13 | Ansprechende GUI | Constraint | 8 | 100
14 | Am Ende des Spiels sollte eine Spielstatistik angezeigt werden | User Story | 3 | 40
15 | Der User soll Einstellungen tätigen können (Farbe der Steine,...) | User Story | 2 | 20
16 | Der User kann zwischen Englisch und Deutsch umstellen | User Story | 2 | 10
17 | Der User soll ein Konto anlegen können (Für Highscores,…) | User Story | 13 | 10
18 | Der User soll sich anmelden können (nur Name) | User Story | 2 | 10
40
[5 empty] | Pre 1 Sprint | 128
| Datum | Ideal |  |  | Pre 2 Sprint | 83
| 2016-04-13 | 25 |  |  | Pre 3 Sprint | 40
| 2016-05-05 | 0 |  |  | Release | 0

## Tabelle2
Aufgabe 3
| Art | Am Gerät | Am Emulator | Kriterien
| Unit-Tests | Nein | Ja | -
| System-Tests | Ja | Nein | -
| GUI-Testing | Ja | Ja | GUI auf verschiedenen Bildschirmgrößen ident?
| Performance-Tests | Ja | Nein | Performant auf schwachen Geräten?
| Sicherheits-Tests | Ja | Ja | Sichere Verbindung, "Cheat-Schutz"
| Netzwerk-Tests | Ja | Nein | Verbindungsqualität, Performance
| User-Tests | Ja | Nein | User findet sich zurecht, wie ist die Lernkurve?